## Sheet1
|  |  | 팀명 | Goodfellow |  |  |  | 오늘 날짜 | 2025.09.26
|  |  | 프로젝트명 | AI 인테리어 디자이너 | [10 empty] | 목표 작업 기간
| 작성자 | 기현택 | 작성일 | 2025.09.17 |  |  |  | ✅ | 완료 | [5 empty] | 진행 완료
| 시작일 | 2025.09.17 | 최종 수정일 | 2025.09.26 |  |  |  | 🔃 | 진행 중 | [5 empty] | 진행 예정
| 종료일 | 2025.11.21 | 버전 | 1.0.0 |  |  |  | 🗓️ | 예정 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
[48 empty] | 중간 | [27 empty] | 최종
| 단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 9월 | [13 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
[10 empty] | W | 1w |  |  |  |  | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 추석~~~ | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5w | [6 empty] | 6w | [6 empty] | 7w | [6 empty] | 8w | [6 empty] | 9w
[10 empty] | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1. 분석 설계 | 1.1 기획
|  |  | WBS 작성 | 기현택 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.24 | 6일
|  |  | 프로젝트 기획서 | 정민철, 권주연 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.26 | 7일
|  |  | 요구사항 정의서 | 임경원, 정민철 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.26 | 7일
|  |  | 프로젝트 일정 수립 | 정민철, 강민정 | ✅ | 100% | 2025.09.23 | 2025.09.26 | 4일
|  |  | 아이디어 확립 | 권주연, 강민정 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.24 | 6일
1.2 기술 스텍 조사
|  |  | 필요 기술 조사 | 강민정, 권주연 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.26 | 7일
|  |  | 기능별 가능성 검토 | 임경원, 정민철 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.26 | 7일
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  |  | 수집 가능성 검토 | 권주연 | ✅ |  | 2025.09.29
1.4 시스템 설계
|  |  | 시스템 아키텍쳐 설계 | 권주연 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 데이터 흐름 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.09.29
|  |  | DB 스키마 정의 |  | 🗓️ |  | 2025.09.29
|  |  | 프롬프트 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.09.29
|  |  | UI 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.09.29
| 2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  |  | 가구(이미지, 이름, 가격) | 임경원 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 공간별 시공 예시 | 정민철 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 한샘 인테리어 뉴스, 블로그 | 기현택 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 논문 (한샘, 인테리어학, 디자인) | 강민정 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 데이터 전처리 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 데이터 라벨링/정규화 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 학습/평가용 데이터셋 분리 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 데이터 무결성 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
2.2 모델 개발
| (텍스트) | 모델 선택 및 환경 | 사전학습 모델 후보 조사 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 모델 크기,성능,GPU 검토 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 개발 환경 세팅 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  | 프롬프트 엔지니어링 | 입력/출력 형식 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 예시 프롬프트 작성 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | Few-Shot, 구조화 응답 실험 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  | 파인튜닝 및 학습 | 학습 파라미터 설정 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 파인튜닝 진행 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 학습 로그/체크포인트 관리 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 모델 버전 관리 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  | 모델 검증 | 샘플 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 자동 평가 지표 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 사용자 유용성 평가 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 오답/비현실적 답변 분석 및 보완 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  | 모델 최적화 | 응답 속도 개선 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 메모리 사용량 최적화 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 성능 개선 반복 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  | 결과 문서화 | 모델 구조 문서화 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 학습/형가 과정 기록 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 성능 리포트 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
| (이미지) | 모델 학습 | 베이스 모델 설정 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | Image-to-Image 파이프라인 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 텍스트 프롬프트 -> 이미지 반영 실험 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 파인튜닝 진행 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  | 평가 및 검증 | 이미지 품질 평가 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | Before/After 비교 시각화 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  | 최적화 | 인터페이스 속도 개선 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 사용자 입력 <-> 이미지 매핑 개선 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 오류 사례 보완 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  | 멀티모달 통합 | 파이프라인 연계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | UI/UX 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | Cross-Validation |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 최종 최적화 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
2.3 백엔드 개발
|  | 아키텍처 설계 | 요청 흐름 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | API 설계 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  | API 개발 | 텍스트 기반 API |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 이미지 기반 API |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 멀티모달 API |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 상태 체크 API |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 가구 / 자재 API |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  | 모델 서빙 | 텍스트 모델 서빙 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 이미지 모델 서빙 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | 모델 버전 관리 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | GPU/CPU 리소스 최적화 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  | 데이터베이스 및 스토리지 | 사용자 입력 저장 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 결과 캐싱 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 이미지 저장소 관리 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 가구 / 자재 DB |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 회사 뉴스 / 논문 크롤링 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 데이터 무결성 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 분석용 로그 DB |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  | 성능 최적화 | 비동기 처리 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 요청 처리량 확장 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 응답 속도 최적화 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 이미지 생성 속도 개선 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  | 모니터링 및 운영 | 성능 모니터링 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 로그 관리 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 에러 알림 시스템 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 사용자 피드백 수집 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  | 기능 개발 | 사용자 계정 할당 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | Object Removal 처리 및 출력 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
|  |  | Image-to-Image 시안 생성 |  | 🗓️ |  | 2025.10.27
2.4 프론트엔드 개발
|  | 요구사항 | 주요 기능 도출 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 사용자 시나리오 정의 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  | 디자인 | 랜딩 페이지 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | My Project 페이지 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | Resource 페이지 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | Library 페이지 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | About us 페이지 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 내 정보 페이지 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 반응형 디자인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  | 기능 개발 | 사용자 로그인 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 사용자 정보 조회 / 수정 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 페이지 이동 기능 (Logo 포함) |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | Reource 검색 / 필터링 / 업로드 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | Library 목록 / 필터링 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 텍스트 컨설팅 요청 / 생성 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 가구 제거 이미지 업로드 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 인테리어 시안 생성 요청 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 프로젝트 목록 / 상세 관리 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  | 상태 관리 및 UX | 로딩 상태 처리 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 오류 처리 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 사용자 프로젝트 저장 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  | 최적화 | 성능 개선 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 접근성 개선 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  | 테스트 및 운영 | 단위 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 배포 환경 구성 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 오류/이슈 트래킹 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 업데이트 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
| 3. 검수 및 배포 | 3.1 내부검수
|  |  | 기능 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 통합 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 성능 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 보안 테스트 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 사용자 검증 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 배포 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 전략 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
3.2 배포 및 운영
|  |  | 배포 전략 수립 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 배포 환경 준비 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 서비스 배포 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
|  |  | 모니터링 시스템 구축 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 운영 체계 정착 |  | 🗓️ |  | 2025.11.17
| 4. 완료 | 4.1 문서작성
|  |  | 깃허브 ReadME 작성 |  | 🗓️
|  |  | 발표 문서 작성 |  | 🗓️
|  |  | 수집 데이터 작성 | 기현택 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 데이터베이스 설계문서 | 정민철 | 🔃 |  | 2025.09.29
ㅑ |  |  | 데이터 조회 프로그램 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 학습된 인공지능 모델 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 인공지능 학습 결과서 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 인공지능 데이터 전처리 결과서 |  | 🗓️ |  | 2025.10.13
|  |  | 수집된 데이터 및 전처리 문서 |  | 🗓️ |  | 2025.10.20
|  |  | 시스템 아키텍처 작성 |  | 🗓️ |  | 2025.09.29
|  |  | 모델링 테스트 계획 및 결과 보고서 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 자체 LLM 인공지능 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | LLM 활용 소프트웨어 |  | 🗓️ |  | 2025.11.10
|  |  | 개발된 LLM 연동 웹 에플리케이션 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
|  |  | 시스템 구성도 | 권주연 | 🔃 |  | 2025.09.29
|  |  | 모델 배포 테스트 계획 및 결과 보고서 |  | 🗓️ |  | 2025.11.03
4.2 발표
|  |  | 중간발표 문서 |  | 🗓️
|  |  | 최종발표 문서 |  | 🗓️